## Sheet1
機能名 | 要件 | 優先度 | 実装予定 | 合計時間 | フロント | バック | 実装フェーズ | 解決する課題
求人ドラフト管理機能 | 必須 | 高 | ○ | 10時間 | 6時間 | 4時間 | Phase 1 | 作成効率の問題
スカウト条件設定機能 | 必須 | 高 | ○ | ※上記に含む | - | - | Phase 1 | 作成効率の問題
スカウト文生成機能 | 必須 | 高 | ○ | 6時間 | 3時間 | 3時間 | Phase 1 | AI利用ルールの未整備
スカウト文編集機能 | 必須 | 高 | ○ | 8時間 | 6時間 | 2時間 | Phase 1 | 品質のばらつき
スカウト文承認申請機能 | 必須 | 高 | ○ | 4時間 | 2時間 | 2時間 | Phase 1 | 承認プロセスの不明瞭
営業承認者承認機能 | 必須 | 高 | ○ | 6時間 | 3時間 | 3時間 | Phase 1 | 承認プロセスの不明瞭
管理者承認機能 | 必須 | 高 | ○ | 4時間 | 2時間 | 2時間 | Phase 1 | 承認プロセスの不明瞭
差戻しコメント機能 | 必須 | 高 | ○ | 8時間 | 5時間 | 3時間 | Phase 1 | 差戻し理由の喪失
ステータス（承認状況）管理機能 | 必須 | 高 | ○ | 6時間 | 2時間 | 4時間 | Phase 1 | バージョン管理の欠如
承認済スカウト管理機能 | 必須 | 高 | ○ | 2時間 | 2時間 | - | Phase 1 | バージョン管理の欠如
簡易ログイン機能 | 発展 | 高 | ○ | 4時間 | 1時間 | 3時間 | Phase 2 | 承認プロセスの不明瞭
ロール別権限制御機能 | 発展 | 高 | ○ | 6時間 | 3時間 | 3時間 | Phase 2 | 承認プロセスの不明瞭
チェックリスト機能 | 発展 | 高 | ○ | 6時間 | 6時間 | - | Phase 2 | 品質のばらつき
履歴表示機能 | 発展 | 高 | ○ | 6時間 | 4時間 | 2時間 | Phase 2 | 承認プロセスの不明瞭
一覧表示機能 | 発展 | 高 | ○ | 8時間 | 8時間 | - | Phase 2 | バージョン管理の欠如
検索機能 | 発展 | 低 | ✕ | - | - | - | - | -
複製機能 | 発展 | 中 | ○ | 3時間 | 1.5時間 | 1.5時間 | Phase 3 | 作成効率の問題
送信前アラート機能 | 発展 | 中 | ○ | 2時間 | 2時間 | - | Phase 3 | -
サイドメニュー機能 | 発展 | 高 | ○ | 2時間 | 2時間 | - | Phase 2 | -
NGワードチェック機能 | 発展 | 低 | ✕ | - | - | - | - | -
文体別生成機能 | 発展 | 低 | ✕ | - | - | - | - | -
未対応アラート機能 | 発展 | 低 | ○ | 2時間 | 2時間 | - | Phase 3 | -
メトリクス機能 | 発展 | 高 | ○ | 8時間 | 4時間 | 4時間 | Phase 2 | -