新4日計画（コーディング専用）

前提: A=経験者、B/C/D=初心者。

ゴール: 4日で「業務フローが通る実装」を完成。

5/27（火）1日目 午前 9:45-12:15

| 担当 | タスク | 工数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 認証方針確定、ログインAPI骨組み、共通エラー形式 | 2.5h |  |
| B | ログイン画面UI（入力、エラー領域、ローディング） | 2.5h |  |
| C | 求人ドラフト登録API（既存構成に追加） | 2.5h |  |
| D | ダッシュボード/タスク一覧の画面枠とルーティング | 2.5h |  |

5/27（火）1日目 午後 13:15-16:45

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | 承認申請API、営業承認API、差戻しAPIの最小版 | 3.5h |
| B | サイドメニュー、ログイン後レイアウト、遷移導線 | 3.5h |
| C | 求人ドラフト登録画面（入力→保存） | 3.5h |
| D | スカウト文詳細・編集画面（API接続まで） | 3.5h |

1日目の報告デモ対象:

- ログイン画面

- ログイン後にメニュー表示

- ドラフト登録の画面遷移と保存

5/28（水）2日目 午前 9:45-12:15

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | ステータス遷移ルールをAPIに実装（申請中/承認/差戻し） | 2.5h |
| B | 営業承認待ち一覧、承認ボタン、差戻しモーダル | 2.5h |
| C | 承認申請画面、差戻し確認画面、再申請導線 | 2.5h |
| D | 一覧表示項目最適化、ステータス表示統一 | 2.5h |

5/28（水）2日目 午後 13:15-16:45

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | 操作ログ記録API、例外ハンドリング統一 | 3.5h |
| B | 管理者承認待ち一覧、最終承認、差戻しUI群 | 3.5h |
| C | 編集権限制御（ロール別で編集可否） | 3.5h |
| D | 承認申請履歴画面、ステータスフィルタ | 3.5h |

5/29（木）3日目 午前 9:45-12:15

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | 複製機能API、更新日時自動記録 | 2.5h |
| B | レスポンシブ調整、アクセシビリティ最低対応 | 2.5h |
| C | 承認履歴表示画面、複製機能画面 | 2.5h |
| D | ソート機能、ページネーション準備（UI/状態のみ） | 2.5h |

5/29（木）3日目 午後 13:15-16:45

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | API整理（責務分割、重複削減、命名統一） | 3.5h |
| B | UI統一調整（フォーム、ボタン、モーダル） | 3.5h |
| C | 必須項目バリデーション強化、セキュリティ基本対応 | 3.5h |
| D | 画面間ワークフローの実装抜け埋め | 3.5h |

6/1（日）4日目 午前 9:45-12:15

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | ログアウト機能、ロール別制御の仕上げ | 2.5h |
| B | フロント最終調整、ブラウザ差分吸収 | 2.5h |
| C | 主要業務画面の実装漏れ回収 | 2.5h |
| D | デモデータ最終準備、デモ導線固定 | 2.5h |

6/1（日）4日目 午後 13:15-16:45

| 担当 | タスク | 工数 |
| --- | --- | --- |
| A | 高優先バグ修正（API側） | 3.5h |
| B | 高優先バグ修正（UI側） | 3.5h |
| C | セキュリティ最終確認と実装修正 | 3.5h |
| D | デモシナリオ実行に必要な実装微修正 | 3.5h |